| Evaluación comparativa de herramientas de inteligencia artificial generativa para la auditoría de seguridad de smart contracts Análisis experimental de ChatGPT, Gemini y Claude Code frente a técnicas tradicionales de detección de vulnerabilidades en contratos Solidity |  |
| --- | --- |
|  | Diego Rodríguez Pérez Máster en Ciberseguridad y Privacidad Área: Ciberseguridad / Smart contracts e Inteligencia Artificial Nombre Tutor/a de TF Javier Rodríguez Fernández Profesor/a responsable de la asignatura Víctor García Font Fecha Entrega 07/10/2026 |

Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España de Creative Commons

FICHA DEL TRABAJO FINAL

| Título del trabajo: | Evaluación comparativa de herramientas de inteligencia artificial generativa para la auditoría de seguridad de smart contracts |
| --- | --- |
| Nombre del autor: | Diego Rodríguez Pérez |
| Nombre del director/a: | Javier Rodríguez Fernández |
| Nombre del PRA: | Víctor García Font |
| Fecha de entrega (mm/aaaa): | 10/2026 |
| Titulación o programa: | Máster en Ciberseguridad y Privacidad |
| Área del Trabajo Final: | Ciberseguridad / Inteligencia Artificial aplicada a smart contracts |
| Idioma del trabajo: | Castellano |
| Palabras clave | Smart contracts; Large Language Models; Vulnerability detection |
| Resumen del Trabajo |  |
| Los smart contracts permiten ejecutar de forma automática operaciones sobre redes blockchain y pueden gestionar activos digitales de elevado valor. Debido a su carácter difícilmente modificable tras el despliegue, una vulnerabilidad puede producir consecuencias económicas y de seguridad relevantes. Este Trabajo Final de Máster propone evaluar la capacidad de herramientas de inteligencia artificial generativa, concretamente ChatGPT, Gemini y Claude Code, para identificar vulnerabilidades en smart contracts desarrollados en Solidity. Se diseñará un entorno experimental reproducible utilizando contratos con vulnerabilidades previamente conocidas procedentes de benchmarks públicos. Las herramientas se someterán a un procedimiento común de auditoría y sus resultados se compararán entre sí y con analizadores especializados como Slither y Mythril. La evaluación considerará métricas como precision, recall, F1-score, falsos positivos, falsos negativos y consistencia, junto con un análisis cualitativo de las explicaciones y recomendaciones generadas. El objetivo final es determinar hasta qué punto estas herramientas pueden utilizarse como apoyo en una auditoría de smart contracts, identificar sus limitaciones y proponer un procedimiento híbrido que combine inteligencia artificial generativa con técnicas convencionales de análisis. |  |
| Abstract |  |
| Smart contracts automatically execute operations on blockchain networks and may manage high-value digital assets. Because deployed contracts can be difficult to modify, security vulnerabilities may cause significant technical and financial consequences. This Master’s Thesis proposes an evaluation of the ability of generative artificial intelligence tools, specifically ChatGPT, Gemini and Claude Code, to identify vulnerabilities in Solidity smart contracts. A reproducible experimental environment will be designed using contracts with previously known vulnerabilities obtained from public benchmarks. The selected tools will be evaluated under a common auditing procedure, and their results will be compared both with each other and with specialized analyzers such as Slither and Mythril. The evaluation will consider precision, recall, F1-score, false positives, false negatives and consistency, together with a qualitative analysis of the explanations and remediation recommendations produced. The final objective is to determine to what extent generative AI can support smart-contract security auditing, identify its main limitations, and propose a hybrid workflow combining generative AI with conventional analysis techniques. |  |

Índice

1.	Introducción	2

1.1.	Contexto y justificación del Trabajo	2

1.2.	Objetivos del Trabajo	5

1.3.	Impacto en sostenibilidad, ético-social y de diversidad	7

1.4.	Enfoque y método seguido	8

1.5.	Planificación del Trabajo	10

1.6.	Breve sumario de productos obtenidos	15

1.7.	Breve descripción de los otros capítulos de la memoria	15

1.8.	Declaración sobre el uso de inteligencia artificial generativa	16

2.	Materiales y métodos	16

3.	Resultados	17

4.	Conclusiones y trabajos futuros	17

5.	Glosario	18

6.	Bibliografía	19

7.	Anexos	20

Lista de figuras

Figura 1. Planificación temporal del TFM (calendario oficial del aula).	12

Lista de tablas

Tabla 1. Síntesis de los estudios revisados y su relación con este trabajo.	4

Tabla 2. Objetivos específicos y criterios de éxito.	6

Tabla 3. Impactos en sostenibilidad, ética y diversidad, y medidas de gestión.	8

Tabla 4. Estimación del esfuerzo y del calendario del TFM.	11

Tabla 5. Distribución orientativa de las horas por fase.	11

Tabla 6. Tareas, horas, dependencias y entregables (numeración del Gantt).	13

Tabla 7. Trazabilidad entre objetivos, tareas, entregables y validación.	13

Tabla 8. Riesgos principales, probabilidad, impacto y mitigación.	14

Tabla 9. Estimación de costes del TFM.	15

Tabla 10. Estructura prevista para la comparación cuantitativa de las herramientas.	17

# Introducción

Los smart contracts constituyen uno de los principales componentes sobre los que se construyen aplicaciones descentralizadas basadas en blockchain. Permiten definir y ejecutar automáticamente reglas y operaciones sin necesidad de intermediarios, pudiendo gestionar activos digitales y ejecutar transacciones de forma autónoma.

Esta característica aporta ventajas relevantes, pero también introduce riesgos de seguridad específicos. Una vulnerabilidad presente en el código de un smart contract puede provocar comportamientos no previstos, accesos no autorizados o pérdidas económicas. Además, una vez desplegado un contrato en una red blockchain, su modificación puede resultar compleja o incluso imposible, por lo que la detección temprana de errores adquiere especial importancia (Atzei et al., 2017).

Tradicionalmente, la auditoría de smart contracts se apoya en revisión manual y en herramientas especializadas de análisis estático, ejecución simbólica, fuzzing y otras técnicas automatizadas. Trabajos previos muestran que estas herramientas presentan diferencias significativas de cobertura y pueden producir tanto falsos positivos como falsos negativos (Durieux et al., 2020). Slither, por ejemplo, es un framework de análisis estático específicamente diseñado para contratos Ethereum y Solidity (Feist et al., 2019).

Paralelamente, la evolución de los grandes modelos de lenguaje ha abierto nuevas posibilidades para el análisis de código fuente. Herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini o Claude Code pueden interpretar código, explicar su funcionamiento, sugerir errores y proponer modificaciones. Estudios recientes indican que estos modelos pueden detectar determinadas vulnerabilidades de smart contracts, aunque su precisión y robustez varían según el tipo de vulnerabilidad y el contexto (Chen et al., 2025).

El presente Trabajo Final de Máster pretende estudiar experimentalmente hasta qué punto estas herramientas pueden utilizarse como apoyo en la auditoría de seguridad de smart contracts desarrollados en Solidity. El objetivo no es asumir que la IA generativa pueda sustituir una auditoría profesional, sino determinar de forma objetiva qué capacidades ofrece, qué limitaciones presenta y en qué escenarios puede aportar valor dentro de un proceso de análisis de seguridad.

## Contexto y justificación del Trabajo

La seguridad de los smart contracts constituye un problema relevante dentro del ecosistema blockchain. Estos programas pueden gestionar activos económicos y ejecutar operaciones de manera automática, por lo que un fallo de programación puede tener consecuencias especialmente graves. La literatura académica ha documentado ataques y vulnerabilidades específicas del entorno Ethereum, entre ellas reentrancia, errores de control de acceso, dependencias temporales, problemas en llamadas externas y fallos lógicos (Atzei et al., 2017).

Para detectar estas vulnerabilidades se emplean revisiones manuales y herramientas automáticas. Sin embargo, no existe una técnica única capaz de garantizar la ausencia completa de errores. Un estudio empírico sobre decenas de miles de contratos Ethereum mostró diferencias importantes entre nueve herramientas automáticas y evidenció problemas de cobertura y falsos positivos (Durieux et al., 2020). Esta situación justifica la búsqueda de mecanismos complementarios de análisis.

La aparición de modelos de lenguaje capaces de razonar sobre código introduce una aproximación diferente. En lugar de limitarse a patrones predefinidos, estos sistemas pueden interpretar fragmentos de código y generar explicaciones en lenguaje natural. No obstante, una respuesta convincente no implica que el análisis sea correcto. En seguridad, un falso negativo puede ocultar una vulnerabilidad real y un exceso de falsos positivos puede reducir considerablemente la utilidad práctica de la herramienta. Chen et al. (2025) observaron precisamente una elevada capacidad de detección de ChatGPT en algunos escenarios, pero también limitaciones de precisión, variabilidad entre vulnerabilidades y problemas de robustez.

### Problema identificado

Las evaluaciones disponibles son heterogéneas y no permiten saber con claridad hasta qué punto las herramientas de inteligencia artificial generativa de uso común pueden emplearse de forma fiable como apoyo a la auditoría de smart contracts, en qué categorías de vulnerabilidad funcionan mejor y con qué tasa de falsos positivos y de consistencia entre ejecuciones.

### Estado del arte resumido

La revisión preliminar de la literatura se organiza en tres bloques: evaluaciones de modelos de lenguaje en modo conversacional, sistemas que combinan modelos con análisis estático y evaluaciones recientes con agentes. Se trata de una aproximación inicial, que se ampliará y sistematizará en la PEC2.

Los primeros estudios evaluaron los modelos mediante instrucciones directas sobre el código. David et al. (2023) analizaron 52 contratos DeFi comprometidos y observaron que GPT-4 y Claude identificaban el tipo correcto de vulnerabilidad en 40 casos, pero con una tasa elevada de falsos positivos que obliga a mantener la revisión humana. Chen et al. (2025) encontraron en ChatGPT un recall alto pero una precisión limitada, además de variabilidad entre tipos de vulnerabilidad y problemas de robustez.

Después aparecieron sistemas que estructuran el uso del modelo. GPTLens separa la generación de hallazgos de su discriminación, de modo que el modelo actúa primero como auditor y después como crítico, y eleva del 38,5 % al 76,9 % la proporción de contratos en los que la primera respuesta es una vulnerabilidad real (Hu et al., 2023). GPTScan combina GPT con análisis estático: alcanza un recall superior al 70 %, una precisión superior al 90 % en contratos de tokens y del 57,14 % en proyectos grandes, y detectó nueve vulnerabilidades que habían pasado desapercibidas a auditores humanos (Sun et al., 2024). Una revisión sistemática reciente concluye que las herramientas basadas en modelos de lenguaje disponibles para su evaluación no están en condiciones de sustituir a Slither o Mythril: superan a estos en algunas categorías (por ejemplo, desbordamiento aritmético o dependencia del orden de las transacciones) y quedan por detrás en otras (por ejemplo, reentrancia o llamadas sin comprobar), por lo que recomienda enfoques híbridos (Ince et al., 2025).

La evaluación se ha desplazado después hacia agentes y entornos más realistas. SCONE-bench reúne 405 contratos explotados entre 2020 y 2025: en simulación, diez modelos generaron exploits funcionales para el 51,11 % de ellos (Xiao et al., 2025). EVMbench evalúa agentes en tres modos detectar, parchear y explotar sobre 120 vulnerabilidades procedentes de 40 repositorios de auditorías (Wang et al., 2026). Una reevaluación independiente matiza estos resultados: el ranking de agentes no es estable entre configuraciones, tareas y conjuntos de datos, el entorno de ejecución del agente puede modificar los resultados y los benchmarks miden el recall sin penalizar los falsos positivos, por lo que la utilidad práctica puede estar sobreestimada (Peng et al., 2026). La Tabla 1 resume los estudios y su relación con este trabajo.

| Estudio | Herramientas y datos | Hallazgo principal | Relación con este TFM |
| --- | --- | --- | --- |
| David et al. (2023) | GPT-4 y Claude; 52 contratos DeFi comprometidos | Identifican el tipo correcto en 40 casos, con muchos falsos positivos | Justifica medir los falsos positivos y mantener la revisión humana |
| Chen et al. (2025) | ChatGPT | Recall alto, precisión limitada y variabilidad entre vulnerabilidades | Justifica medir precisión y consistencia |
| Hu et al. (2023) | GPT (GPTLens) | Pasa del 38,5 % al 76,9 % de aciertos con un esquema auditor-crítico | El protocolo de uso afecta al resultado: se define un prompt común |
| Sun et al. (2024) | GPT y análisis estático (GPTScan) | Recall > 70 %; precisión > 90 % en tokens y 57,14 % en proyectos grandes | Respalda el enfoque híbrido y la comparación con analizadores |
| Ince et al. (2025) | Revisión sistemática; herramientas LLM frente a Slither y Mythril | No sustituyen a las herramientas tradicionales; mejores en unas categorías y peores en otras | Justifica comparar por categoría con una línea base |
| Xiao et al. (2025) | Agentes; SCONE-bench (405 contratos) | Exploits funcionales en el 51,11 % de los casos en simulación | Muestra la relevancia del modo agente y el riesgo de uso dual |
| Wang et al. (2026); Peng et al. (2026) | EVMbench y su reevaluación | Rankings inestables; el entorno del agente influye; no se penalizan los falsos positivos | Obliga a documentar versiones y modo de acceso y a medir falsos positivos |

Tabla 1. Síntesis de los estudios revisados y su relación con este trabajo.

Del conjunto se desprenden tres conclusiones que condicionan el diseño del TFM. Primera, los resultados dependen de la versión del modelo, del prompt y del entorno de ejecución, por lo que deben registrarse. Segunda, el recall por sí solo no basta: son necesarias métricas de precisión, falsos positivos y consistencia. Tercera, los benchmarks públicos y anteriores a los modelos evaluados, como SmartBugs, pueden solaparse con los datos de entrenamiento, lo que obliga a interpretar los resultados con cautela y a controlar este riesgo.

### Vacío identificado y aportación prevista

A partir de esta revisión preliminar se identifica el siguiente vacío. Los estudios revisados evalúan con frecuencia una sola familia de modelos o versiones ya superadas, documentan de forma desigual el prompt y el entorno de ejecución, y los benchmarks más recientes miden el recall sin penalizar los falsos positivos (Peng et al., 2026). Falta, por tanto, una comparación homogénea y reproducible de las herramientas que utilizan en la práctica desarrolladores y auditores ChatGPT y Gemini en modo conversacional y Claude Code en modo agente frente a una línea base de análisis estático (Slither y Mythril; Feist et al., 2019; ConsenSys, 2023), con métricas de precisión, falsos positivos y consistencia y con un control explícito del riesgo de contaminación de datos. Este vacío se ha identificado en una revisión inicial y se confirmará en la PEC2.

El trabajo propone cubrirlo mediante una comparación controlada: los mismos contratos, las mismas instrucciones y las mismas métricas para todas las herramientas, contrastadas con vulnerabilidades conocidas y con analizadores especializados. Esto permitirá valorar su posible uso como mecanismo de apoyo sin basarse en ejemplos aislados ni en la calidad aparente de las respuestas.

La relevancia del problema es además creciente. El coste de la explotación automatizada de contratos se reduce con rapidez: en SCONE-bench, el número mediano de tokens necesarios para generar un exploit exitoso descendió un 70,2 % entre cuatro generaciones de modelos de una misma familia (Xiao et al., 2025). Quienes defienden necesitan, por tanto, evidencia sólida sobre lo que pueden esperar de estas mismas tecnologías.

### Motivación

La elección del tema surge del interés por dos ámbitos con una evolución especialmente rápida: la ciberseguridad y la inteligencia artificial generativa. La posibilidad de utilizar herramientas capaces de analizar código mediante lenguaje natural plantea oportunidades para complementar las tareas de revisión de seguridad, pero también obliga a evaluar críticamente su fiabilidad antes de considerar su aplicación en escenarios reales.

### Alcance

El alcance se delimita para garantizar que el trabajo sea viable dentro de un TFM y que los resultados puedan ser evaluados de forma reproducible.

• Smart contracts escritos en Solidity y compatibles con Ethereum/EVM.

• Análisis de código fuente y detección de vulnerabilidades previamente conocidas.

• ChatGPT, Gemini y Claude Code como principales herramientas de IA generativa.

• Comparación con herramientas especializadas, principalmente Slither y Mythril.

• Uso de benchmarks públicos, con SmartBugs como candidato principal por facilitar la ejecución y comparación reproducible de analizadores de Solidity (Ferreira et al., 2020).

• Evaluación cuantitativa mediante precision, recall, F1-score, falsos positivos y falsos negativos, junto con un análisis cualitativo de las explicaciones generadas.

Quedarán fuera del alcance los ataques contra contratos desplegados en redes productivas, la generación o ejecución de exploits operativos, la reparación automática del código, las auditorías de sistemas reales sin autorización, el entrenamiento de un modelo propio, el análisis exhaustivo de todos los lenguajes blockchain y el desarrollo de una plataforma comercial de auditoría.

## Objetivos del Trabajo

A partir del problema y del vacío identificados se establecen un objetivo principal, una hipótesis y cinco objetivos específicos. Los objetivos se formulan como resultados que puedan evaluarse al finalizar el trabajo y cada uno lleva un criterio de éxito verificable; las acciones necesarias para alcanzarlos se tratan como tareas en el apartado 1.5.

### Objetivo principal

Evaluar experimentalmente la capacidad de diferentes herramientas de inteligencia artificial generativa para detectar vulnerabilidades de seguridad en smart contracts, determinando su precisión, consistencia, limitaciones y posible complementariedad con herramientas tradicionales de auditoría.

### Hipótesis de trabajo

Las herramientas de IA generativa igualan o superan el recall de Slither y Mythril en algunas categorías de vulnerabilidad, pero con menor precisión y consistencia, por lo que sirven de apoyo y no de sustituto de la auditoría especializada.

### Objetivos específicos

Los objetivos específicos se derivan del objetivo principal y permiten comprobar su cumplimiento al finalizar el TFM. La Tabla 2 recoge cada objetivo con su criterio de éxito; su relación con las tareas, los entregables y la validación se detalla en la Tabla 7.

| ID | Objetivo específico | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- |
| OE1 | Caracterizar el estado actual de las técnicas de auditoría de smart contracts y del uso de modelos de lenguaje para detectar vulnerabilidades, identificando sus capacidades y limitaciones. | Estado del arte y matriz comparativa de enfoques, revisados con la tutoría (PEC2). |
| OE2 | Construir un corpus representativo de smart contracts Solidity con vulnerabilidades conocidas que actúe como ground truth, controlando el riesgo de contaminación de datos. | Entre 30 y 40 contratos con vulnerabilidad, localización y fuente documentadas, que cubran al menos cinco categorías, con resultados separados por origen del caso. |
| OE3 | Definir y aplicar un protocolo experimental reproducible a ChatGPT, Gemini, Claude Code, Slither y Mythril en condiciones comparables. | Protocolo versionado (prompt, versión, fecha y modo de acceso); todas las herramientas ejecutadas sobre el 100 % del corpus; al menos tres repeticiones por caso en las herramientas de IA, o en una muestra si el coste lo exige. |
| OE4 | Cuantificar y comparar el rendimiento de cada herramienta (precision, recall, F1, falsos positivos, falsos negativos y consistencia) por categoría de vulnerabilidad y evaluar la calidad de sus explicaciones, severidades y mitigaciones. | Tablas de métricas completas por herramienta y categoría; hallazgos clasificados con criterios documentados y segunda revisión, en un momento posterior, de al menos el 20 % de ellos; rúbrica cualitativa definida antes de ejecutar las pruebas. |
| OE5 | Determinar las ventajas, limitaciones y riesgos de la IA generativa en la auditoría de smart contracts y proponer un procedimiento híbrido. | Hipótesis aceptada, rechazada o matizada con evidencias; procedimiento trazable a los resultados; impactos del apartado 1.3 revisados. |

Tabla 2. Objetivos específicos y criterios de éxito.

### Producto mínimo viable y objetivos secundarios

Para proteger el proyecto frente a imprevistos se distingue entre el producto mínimo viable y los objetivos secundarios. El producto mínimo viable es la versión más reducida del trabajo que sigue permitiendo responder al objetivo principal: un corpus de al menos 30 contratos, tres herramientas de IA (ChatGPT, Gemini y Claude Code, que representan el modo conversacional y el modo agente), Slither como línea base, al menos tres ejecuciones por caso en una muestra y las métricas principales (precision, recall y F1). Gemini y Mythril forman parte del plan base, pero podrían retirarse sin comprometer el producto mínimo viable si se materializan los riesgos de coste, compatibilidad o disponibilidad descritos en la Tabla 8.

Se consideran objetivos secundarios, que se abordarán solo si el calendario lo permite:

• ampliar el corpus hasta unos 50 contratos;

• evaluar el efecto de aportar contexto adicional (documentación o especificación) además del código;

• comparar el modo conversacional y el modo agente sobre un mismo modelo, cuando sea posible.

### Preguntas de investigación

Para guiar el desarrollo experimental se plantean cuatro preguntas de investigación, cada una asociada a los objetivos específicos que contribuye a responder. Servirán para estructurar las pruebas y relacionar los resultados con los objetivos del TFM.

• RQ1 (OE3, OE4). ¿Qué capacidad de detección y qué precisión tienen ChatGPT, Gemini y Claude Code sobre vulnerabilidades conocidas, y cómo varían según el tipo de vulnerabilidad?

• RQ2 (OE4). ¿Cómo se comparan sus resultados con los de analizadores especializados como Slither y Mythril?

• RQ3 (OE3, OE4). ¿Hasta qué punto son consistentes los resultados al repetir una misma auditoría?

• RQ4 (OE4, OE5). ¿Qué valor adicional aportan las explicaciones y las recomendaciones de mitigación, y resulta más adecuado utilizar estas herramientas de forma independiente o como complemento de una auditoría tradicional?

## Impacto en sostenibilidad, ético-social y de diversidad

El proyecto analiza su impacto desde las tres dimensiones de la competencia transversal de Compromiso Ético y Global (Universitat Oberta de Catalunya [UOC], 2022): sostenibilidad, comportamiento ético y responsabilidad social, y diversidad y derechos humanos. El análisis se revisará en el diseño, durante el desarrollo y en las conclusiones del trabajo, y se resume en la Tabla 3.

### Sostenibilidad

El trabajo presenta un impacto positivo potencial al estudiar mecanismos que permitan detectar vulnerabilidades en fases tempranas del desarrollo, reduciendo el riesgo de incidentes y el coste de su corrección posterior. Se relaciona principalmente con el ODS 9, Industria, innovación e infraestructura (Naciones Unidas, 2015), por su contribución potencial a infraestructuras digitales más seguras y resilientes; esta contribución es indirecta, porque el trabajo aporta evidencia sobre una técnica de apoyo a la seguridad y no desarrolla infraestructura. Como impacto negativo limitado, relacionado con el ODS 13, Acción por el clima, debe considerarse el consumo energético asociado a la inferencia de los modelos y a la repetición de ejecuciones. Para reducirlo se definirá previamente el conjunto de pruebas, se limitarán las ejecuciones a las necesarias para obtener resultados representativos, se reutilizarán las respuestas ya registradas y se anotarán el número de consultas y de tokens como indicador aproximado de consumo.

### Comportamiento ético y responsabilidad social

El principal riesgo ético consiste en interpretar una respuesta generada por IA como evidencia definitiva de que un sistema es seguro. Para evitarlo, los resultados se contrastarán con un ground truth conocido y con analizadores adicionales, se documentarán los falsos positivos y los falsos negativos y se mantendrá la supervisión humana sobre las conclusiones.

Un segundo riesgo es el uso dual: los hallazgos y los prompts podrían facilitar ataques. Por ello no se realizarán pruebas sobre contratos desplegados sin autorización, no se generarán ni ejecutarán exploits contra sistemas reales y, si se detectase una vulnerabilidad nueva en un contrato real, se notificaría a sus responsables antes de cualquier difusión (divulgación coordinada). Tampoco se introducirán datos sensibles o confidenciales en servicios externos de IA: el código analizado procederá de benchmarks públicos.

Por último, ChatGPT, Gemini y Claude Code son a la vez objeto de estudio y, en algunos casos, herramientas de apoyo a la redacción, lo que puede introducir sesgo. Este uso se declara en el apartado 1.8 y ninguna herramienta de IA se utilizará como único criterio para clasificar los resultados experimentales. El trabajo se relaciona además con el ODS 16, Paz, justicia e instituciones sólidas, de forma indirecta y limitada, por su posible contribución a reducir el fraude y el robo de activos digitales (meta 16.4).

### Diversidad y derechos humanos

El trabajo no tomará decisiones automatizadas sobre personas ni tratará atributos personales protegidos, por lo que su impacto directo en cuestiones de género es nulo o no aplicable. Sí se consideran otros aspectos. El acceso a auditorías profesionales y a herramientas de IA de pago es desigual: el efecto sobre equipos pequeños o con pocos recursos puede ser positivo si se demuestra que herramientas accesibles aportan valor, o negativo si se generan expectativas no fundadas. Además, los modelos pueden presentar diferencias de rendimiento derivadas de sus datos de entrenamiento, del idioma de los comentarios y la documentación o de la estructura del código. Para mitigarlo se documentará el coste de las herramientas utilizadas, se publicarán el protocolo y el corpus en un repositorio con licencia abierta cuando las licencias de origen lo permitan, las conclusiones se limitarán al conjunto de pruebas evaluado y la memoria utilizará un lenguaje inclusivo.

| Dimensión | Impacto previsto | Tipo | Medida de gestión |
| --- | --- | --- | --- |
| Sostenibilidad | Infraestructuras digitales más seguras y menos incidentes evitables (ODS 9) | Positivo, indirecto | Publicar protocolo y resultados con sus límites |
| Sostenibilidad | Consumo energético de la inferencia y de la repetición de pruebas (ODS 13) | Negativo, limitado | Limitar ejecuciones, reutilizar respuestas registradas y anotar consultas y tokens |
| Ética y responsabilidad social | Uso dual de hallazgos y prompts | Negativo | Sin exploits ni pruebas sobre sistemas reales; divulgación coordinada |
| Ética y responsabilidad social | Falsa sensación de seguridad por respuestas convincentes | Negativo | Contraste con ground truth, supervisión humana y límites explícitos en las conclusiones |
| Ética y responsabilidad social | Confidencialidad del código enviado a servicios externos | Negativo | Usar solo código de benchmarks públicos y advertir del riesgo en las recomendaciones |
| Ética y responsabilidad social | Posible sesgo por utilizar como asistentes las herramientas evaluadas | Riesgo | Declararlo en el apartado 1.8; la IA no es el único criterio de clasificación |
| Diversidad y derechos humanos | Acceso desigual a auditoría y a herramientas de pago; sesgos de los modelos | Mixto | Documentar costes, publicar protocolo y corpus si las licencias lo permiten y acotar las conclusiones |
| Diversidad y derechos humanos | Sin tratamiento de datos personales ni decisiones sobre personas | Neutro | Lenguaje inclusivo en la memoria; no perfilar direcciones de cuenta |

Tabla 3. Impactos en sostenibilidad, ética y diversidad, y medidas de gestión.

## Enfoque y método seguido

Para la gestión del proyecto se seguirá un enfoque principalmente secuencial con revisiones iterativas, adecuado para un TFM individual. Las fases presentan dependencias claras fundamentación, diseño experimental, ejecución, análisis y conclusiones , pero al cierre de cada una se realizará una revisión de los entregables y criterios de validación antes de avanzar. Este enfoque permite mantener la trazabilidad entre objetivos, tareas, evidencias y resultados, y facilita incorporar las correcciones derivadas del feedback de las PEC.

Desde el punto de vista técnico, se seguirá una metodología experimental y comparativa, complementada con una revisión bibliográfica inicial. Esta estrategia se considera adecuada porque el objetivo no es únicamente describir las herramientas, sino medir su comportamiento bajo condiciones controladas y comparar objetivamente sus resultados.

Se han considerado cuatro estrategias: una revisión exclusivamente bibliográfica, de bajo coste pero que no genera evidencia propia ni refleja las versiones actuales de las herramientas; el desarrollo de una herramienta propia que combine modelos y análisis estático, de mayor riesgo y alcance, que desplazaría el foco de la evaluación al desarrollo; un estudio cualitativo con auditores profesionales, valioso pero inviable en el plazo disponible; y un estudio experimental comparativo con un protocolo común. Se ha elegido esta última porque aporta evidencia propia y reproducible, es abordable en las 300 horas disponibles y permite controlar el alcance, complementada con la revisión bibliográfica de la Fase 1.

### Fase 1. Revisión del estado del arte

Se revisarán publicaciones científicas y documentación técnica sobre vulnerabilidades de smart contracts, herramientas automáticas de auditoría, análisis estático, ejecución simbólica, benchmarks reproducibles y aplicación de modelos de lenguaje a tareas de análisis de código y ciberseguridad. En la PEC1 se presenta un estado del arte resumido (apartado 1.1); esta fase lo amplía y sistematiza en la PEC2.

### Fase 2. Selección del conjunto de pruebas

Se seleccionará un subconjunto controlado de contratos con vulnerabilidades previamente conocidas. SmartBugs constituye un candidato adecuado al proporcionar un marco orientado a la ejecución y comparación reproducible de analizadores Solidity (Ferreira et al., 2020). Se plantea inicialmente trabajar con aproximadamente 30-40 contratos, ajustando el número definitivo en función de la distribución del benchmark y del tiempo disponible.

Las categorías consideradas incluirán, al menos, reentrancia, control de acceso, llamadas externas no comprobadas, vulnerabilidades aritméticas y errores de lógica o denegación de servicio.

El riesgo de contaminación de datos los contratos de benchmarks públicos y antiguos pueden formar parte de los datos de entrenamiento de los modelos se gestionará separando, cuando sea posible, los resultados de los contratos más conocidos de los de casos menos difundidos o modificados, e interpretando los resultados con esa cautela.

### Fase 3. Diseño del protocolo de auditoría

Las herramientas de IA analizarán los contratos bajo condiciones lo más equivalentes posible. Se definirá un prompt de auditoría común, se utilizará el mismo código fuente y se solicitará una salida estructurada que incluya vulnerabilidad detectada, localización, severidad, explicación y recomendación. Se registrarán la herramienta, el modelo o versión, la fecha, el prompt y la respuesta completa. ChatGPT y Gemini se utilizarán en modo conversacional y Claude Code en modo agente siempre que se cuente con la capacidad, en su defecnto en modo conversacional. Como el entorno de ejecución del agente puede modificar los resultados (Peng et al., 2026), se registrará el modo de acceso de cada herramienta, se utilizará el mismo código y el mismo prompt y se interpretará la comparación teniendo en cuenta esta diferencia.

### Fase 4. Ejecución de pruebas

Cada contrato será analizado mediante ChatGPT, Gemini y Claude Code. Como línea base se utilizarán analizadores tradicionales, principalmente Slither y Mythril. No se pretende demostrar cuál es la mejor herramienta de forma absoluta, sino comparar su comportamiento dentro del entorno experimental definido.

### Fase 5. Evaluación cuantitativa

Los resultados se contrastarán con la vulnerabilidad real conocida. Se clasificarán como True Positive (TP), False Positive (FP), False Negative (FN) y, cuando el diseño del dataset lo permita, True Negative (TN). Se calcularán precisión = TP/(TP+FP), recall = TP/(TP+FN) y F1-score como media armónica entre precision y recall. También se estudiará la consistencia entre ejecuciones y el tiempo aproximado de análisis.

### Fase 6. Evaluación cualitativa

Se analizará si cada herramienta identifica correctamente la zona afectada, explica la causa y las consecuencias, propone una mitigación válida, asigna una severidad coherente y evita generar información inexistente o técnicamente incorrecta.

### Fase 7. Comparación y conclusiones

Finalmente se construirá una matriz comparativa que integre cobertura, precision, falsos positivos, falsos negativos, consistencia, calidad explicativa, facilidad de utilización y limitaciones. A partir de estos resultados se valorará la viabilidad de un procedimiento híbrido que combine IA generativa con técnicas convencionales de análisis.

### Seguimiento, validación y control de cambios

El avance se contrastará de forma periódica con la persona que tutoriza el trabajo (se propone una revisión semanal, de acuerdo con la tutoría), mediante un breve informe de lo realizado, lo previsto y los problemas detectados. Las tareas se gestionarán en un tablero de seguimiento y el código, los prompts, las respuestas y los resultados se versionarán en un repositorio Git. Cada fase se cerrará cuando sus entregables hayan sido revisados: el plan, en la PEC1; el marco de comparación, el corpus y el protocolo piloto, en la PEC2; las campañas ejecutadas con sus hallazgos clasificados, en la PEC3; y la memoria y la presentación, en la PEC4. Cualquier ampliación de alcance se acordará con la tutoría y requerirá retirar una tarea de valor equivalente.

## Planificación del Trabajo

La planificación se ha construido a partir de la carga académica de la asignatura y del calendario oficial del semestre. El TFM tiene una carga de 12 créditos ECTS y se desarrolla entre el 23/09/2026 y el 03/02/2027, un periodo de 19 semanas de calendario. Tomando como referencia 25 horas de trabajo por crédito ECTS, la carga total estimada es de 300 horas, equivalente a una dedicación media aproximada de 15,8 horas semanales. La mayor parte del esfuerzo se concentra antes de la entrega de la memoria final del 07/01/2027; la presentación se entrega el 14/01/2027 y la defensa está prevista el 22/01/2027, reservando el periodo posterior para correcciones y cierre.

La Tabla 4 permite comprobar que el esfuerzo previsto es compatible con el calendario y que el Gantt no representa únicamente fechas, sino una distribución razonada de la carga de trabajo. La estimación se revisará si durante el desarrollo aparecen restricciones profesionales o personales que obliguen a replanificar.

| Elemento | Estimación |
| --- | --- |
| Créditos ECTS del TFM | 12 ECTS |
| Horas de referencia por crédito | 25 h/ECTS |
| Carga total estimada | 300 horas |
| Periodo de la asignatura | 23/09/2026 - 03/02/2027 |
| Semanas de calendario | 19 semanas |
| Dedicación media estimada | 15,8 h/semana |

Tabla 4. Estimación del esfuerzo y del calendario del TFM.

Como referencia de control, las 300 horas se distribuyen de forma orientativa entre las principales fases del proyecto, como muestra la Tabla 5. Esta distribución podrá reajustarse manteniendo la carga total y los hitos oficiales de entrega.

| Fase | Horas | Peso aprox. |
| --- | --- | --- |
| Definición, planificación y revisión inicial | 35 | 12 % |
| Estado del arte y diseño experimental | 55 | 18 % |
| Preparación y ejecución de pruebas | 95 | 32 % |
| Normalización, métricas y análisis | 55 | 18 % |
| Redacción, revisión y memoria final | 40 | 13 % |
| Presentación, defensa y cierre | 20 | 7 % |
| Total | 300 | 100 % |

Tabla 5. Distribución orientativa de las horas por fase.

La dedicación media de 15,8 horas semanales es un valor aritmético que debe contrastarse con la disponibilidad real. Se tendrán en cuenta los festivos y las vacaciones de diciembre, que coinciden con las tareas 4.5 a 4.7 del Gantt (del 18/12/2026 al 05/01/2027). Dentro de cada fase se reserva aproximadamente un 10 % de las horas para correcciones y contingencias; si la disponibilidad real fuese inferior, se aplicarán las medidas de la Tabla 8 y se priorizará el producto mínimo viable.

A partir de esta estimación, el diagrama de Gantt (Figura 1) organiza las tareas y los hitos de las distintas PEC, incorporando las fechas de feedback y las dependencias entre preparación, ejecución, análisis y redacción. La Tabla 6 detalla cada tarea con el objetivo al que contribuye, las horas estimadas, las dependencias y el entregable.

Figura 1. Planificación temporal del TFM (calendario oficial del aula).

| ID | Tarea | Obj. | Fechas (2026–27) | h | Depende de | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Definición del problema, alcance y objetivos | Todos | 23/09–30/09 | 8 |  | Alcance y preguntas de investigación |
| 1.2 | Revisión bibliográfica inicial | OE1 | 23/09–03/10 | 14 |  | Estado del arte preliminar |
| 1.3 | Redacción y revisión de la propuesta | Todos | 01/10–06/10 | 13 | 1.1, 1.2 | PEC1 revisada |
| 2.1 | Revisión ampliada del estado del arte | OE1 | 07/10–18/10 | 20 | 1.3 | Marco teórico ampliado y matriz comparativa |
| 2.2 | Selección del benchmark y taxonomía | OE2 | 14/10–21/10 | 15 | 2.1 (parcial) | Dataset y categorías de vulnerabilidad |
| 2.3 | Diseño del protocolo experimental | OE3 | 19/10–26/10 | 20 | 2.2 | Protocolo de auditoría reproducible |
| 2.4 | Preparación del entorno y herramientas | OE3 | 22/10–29/10 | 18 | 2.3 | Entorno de pruebas |
| 2.5 | Prueba piloto y ajuste del protocolo | OE3 | 29/10–03/11 | 12 | 2.4 | Procedimiento validado |
| 3.1 | Auditoría con ChatGPT | OE3 | 04/11–10/11 | 17 | 2.5 | Resultados ChatGPT |
| 3.2 | Auditoría con Gemini | OE3 | 09/11–15/11 | 17 | 2.5 | Resultados Gemini |
| 3.3 | Auditoría con Claude Code | OE3 | 13/11–19/11 | 17 | 2.5 | Resultados Claude Code |
| 3.4 | Auditoría con Slither y Mythril | OE3 | 16/11–22/11 | 14 | 2.5 | Baseline tradicional |
| 3.5 | Normalización de resultados preliminares | OE4 | 20/11–25/11 | 12 | 3.1–3.4 | Dataset consolidado preliminar |
| 3.6 | Análisis preliminar y validación | OE4 | 24/11–01/12 | 10 | 3.5 | Resultados y evidencias PEC3 |
| 4.1 | Incorporación de feedback y cierre de experimentos | OE3, OE4 | 02/12–09/12 | 6 | 3.6 | Experimentos cerrados |
| 4.2 | Repetición de pruebas y análisis de consistencia | OE4 | 07/12–14/12 | 10 | 4.1 | Consistencia evaluada |
| 4.3 | Cálculo de métricas finales | OE4 | 10/12–16/12 | 7 | 4.2 | Precision, recall, F1, FP y FN |
| 4.4 | Evaluación cualitativa de explicaciones y mitigaciones | OE4 | 14/12–20/12 | 10 | 4.2 | Matriz cualitativa |
| 4.5 | Análisis global de resultados y discusión | OE5 | 18/12–23/12 | 12 | 4.3, 4.4 | Capítulo de resultados |
| 4.6 | Redacción de conclusiones y trabajos futuros | OE5 | 21/12–28/12 | 10 | 4.5 | Conclusiones |
| 4.7 | Revisión final de memoria, citas y anexos | Todos | 28/12–05/01 | 10 | 4.6 | Memoria revisada |
| 4.8 | Revisión final y preparación de entrega | Todos | 06/01–07/01 | 8 | 4.7 | Memoria final |
| 5.1 | Preparación y grabación de la presentación en vídeo | Todos | 08/01–14/01 | 12 | 4.8 | Vídeo y presentación |
| 6.1 | Preparación de la defensa | Todos | 15/01–21/01 | 8 | 5.1 | Guion y respuestas |

Tabla 6. Tareas, horas, dependencias y entregables (numeración del Gantt).

La Tabla 7 muestra la trazabilidad entre objetivos, tareas, entregables y validación: cada objetivo específico tiene tareas asociadas, un entregable verificable y una forma explícita de comprobar su cumplimiento.

| Objetivo | Tareas | Entregables | Validación |
| --- | --- | --- | --- |
| OE1 | 1.2, 2.1 | Estado del arte preliminar; marco teórico ampliado y matriz comparativa | Revisión por la tutoría en PEC1 y PEC2 |
| OE2 | 2.2 | Dataset y categorías de vulnerabilidad | Ground truth documentado por contrato; separación por origen revisada con la tutoría |
| OE3 | 2.3–2.5, 3.1–3.4, 4.1 | Protocolo reproducible, entorno de pruebas, resultados brutos y baseline | Piloto reproducible (tarea 2.5); registro de versiones, fechas y modo de acceso |
| OE4 | 3.5, 3.6, 4.2–4.4 | Dataset consolidado, métricas finales y matriz cualitativa | Segunda revisión del 20 % de los hallazgos; métricas recalculables desde el repositorio |
| OE5 | 4.5, 4.6 | Capítulo de resultados y conclusiones | Contraste con la hipótesis; trazabilidad a los resultados; revisión de impactos (apartado 1.3) |
| Todos | 1.1, 1.3, 4.7, 4.8, 5.1, 6.1 | PEC1, memoria final, presentación y defensa | Lista de comprobación de coherencia antes de cada entrega |

Tabla 7. Trazabilidad entre objetivos, tareas, entregables y validación.

La planificación reserva tiempo específico para validación, repetición de pruebas, incorporación de feedback, revisión de citas y preparación de la presentación y la defensa. Además, se consideran los riesgos principales de la Tabla 8, valorados según su probabilidad e impacto y acompañados de una medida de mitigación.

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambio de modelos durante el TFM | Media | Alta | Registrar versión y fecha de cada prueba |
| Variabilidad de respuestas de los LLM | Alta | Media | Repetir una muestra de pruebas y medir consistencia |
| Dataset demasiado amplio | Media | Alta | Limitar la muestra a un subconjunto representativo |
| Resultados ambiguos o difíciles de clasificar | Media | Alta | Definir previamente criterios de TP, FP y FN |
| Problemas de compatibilidad con contratos antiguos | Media | Media | Usar versiones reproducibles o entornos aislados |
| Limitaciones de API o coste | Media | Media | Limitar ejecuciones y registrar consumo |
| Contaminación de datos: los contratos de benchmarks públicos pueden estar en los datos de entrenamiento | Alta | Alta | Separar los resultados por origen del caso, incluir casos modificados o menos difundidos e interpretar con cautela |
| Disponibilidad personal inferior a la prevista (trabajo, festivos de diciembre) | Media | Alta | Margen del 10 % por fase, priorizar el producto mínimo viable y replanificar con la tutoría |
| Comparación poco equitativa entre modo conversacional y modo agente | Media | Media | Registrar el modo de acceso, usar el mismo código y prompt y discutir la diferencia en las conclusiones |
| Rechazo o limitación de respuestas de seguridad por parte de los proveedores de IA | Baja | Media | Formular los prompts con fines defensivos, registrar los rechazos como resultado y recurrir a otra herramienta equivalente |

Tabla 8. Riesgos principales, probabilidad, impacto y mitigación.

Los recursos principales serán un equipo informático personal, Python para el tratamiento de resultados, Solidity, SmartBugs, Slither, Mythril, Git/GitHub y las interfaces o APIs de las herramientas de IA. El coste incremental previsto es reducido, como detalla la Tabla 9, y se concentrará, en su caso, en suscripciones o consumo de API; cualquier coste real se registrará durante el desarrollo.

| Concepto | Detalle | Coste estimado |
| --- | --- | --- |
| Horas de trabajo | 300 h de la persona autora, no monetizadas en esta propuesta | 0 € |
| Equipo informático | Equipo personal existente | 0 € |
| Software | Python, Git/GitHub, SmartBugs, Slither, Mythril (código abierto o gratuitos) y herramientas de planificación gratuitas | 0 € |
| Herramientas de IA | Suscripción o crédito de API de ChatGPT, Gemini y Claude Code durante las fases de ejecución; coste incremental nulo si ya se dispone de ellas. Confirmar suscripciones disponibles y contrastar las tarifas vigentes | Previo de confirmar si se cuentan con las licencias |
| Datos | Benchmarks y repositorios públicos | 0 € |
| Total |  | Indeterminado € |

Tabla 9. Estimación de costes del TFM.

## Breve sumario de productos obtenidos

Al encontrarse el proyecto en su fase inicial, todavía no se dispone de resultados experimentales. En esta PEC se dispone de la propuesta, el estado del arte resumido, los objetivos, la metodología, la planificación y el análisis de impactos, y se identifican los productos que se prevé obtener durante el desarrollo:

• Estado del arte ampliado y matriz comparativa sobre IA generativa aplicada a la auditoría de smart contracts.

• Benchmark de contratos y taxonomía de vulnerabilidades utilizada.

• Procedimiento experimental reproducible y colección de prompts.

• Resultados producidos por ChatGPT, Gemini y Claude Code.

• Resultados de Slither y Mythril utilizados como línea base.

• Dataset normalizado de detecciones y matrices de confusión.

• Métricas comparativas y evaluación cualitativa de las explicaciones.

• Propuesta final de metodología híbrida de auditoría.

## Breve descripción de los otros capítulos de la memoria

El capítulo 2, Materiales y métodos, describirá el entorno experimental, las herramientas utilizadas, el conjunto de smart contracts seleccionado, las vulnerabilidades analizadas, los prompts empleados y los criterios de clasificación de resultados.

El capítulo 3, Resultados, presentará los datos obtenidos para cada herramienta e incluirá métricas cuantitativas, tablas comparativas y el análisis cualitativo de las explicaciones generadas.

El capítulo 4, Conclusiones y trabajos futuros, evaluará el cumplimiento de los objetivos, responderá a las preguntas de investigación, contrastará la hipótesis inicial e identificará las principales limitaciones y líneas futuras.

Los capítulos 5, 6 y 7 contendrán respectivamente el glosario de términos y acrónimos, la bibliografía citada y los anexos necesarios para garantizar la trazabilidad y reproducibilidad de las pruebas.

## Declaración sobre el uso de inteligencia artificial generativa

Durante la realización de este Trabajo Final se han utilizado herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo al proceso de elaboración. Durante la fase inicial y la preparación de la PEC 1 se ha utilizado ChatGPT, de OpenAI, para estructurar la propuesta, revisar la redacción, analizar posibles enfoques metodológicos y organizar los objetivos y tareas del proyecto. En la revisión final de la memoria se ha utilizado además Claude, de Anthropic y ChatGPT de OpenAI para contrastarla con la guía y la hoja de referencia de la asignatura, proponer mejoras y impactos y planificación, teniendo dos fuentes y comparado resultados.

Validación. Las herramientas no se han considerado una fuente académica. Las referencias bibliográficas y los datos citados se han contrastado con la fuente original (artículo, informe o documentación oficial). Las estimaciones de horas, fechas y costes se han revisado con criterio propio y se contrastarán con la tutoría.

Valoración crítica. El uso de IA ha acelerado la estructuración y la revisión del documento, pero introduce riesgos de errores factuales, referencias inexistentes y homogeneización del estilo, por lo que todo el contenido generado se ha revisado y adaptado.

Durante las siguientes fases se utilizarán ChatGPT, Gemini y Claude Code adicionalmente como objetos de estudio, al formar parte de las herramientas cuya capacidad de auditoría será evaluada. Este uso es distinto del de asistencia a la redacción: los resultados experimentales se obtendrán con un protocolo documentado, se contrastarán con vulnerabilidades previamente conocidas y con analizadores especializados, y ninguna herramienta de IA se utilizará como único criterio para clasificarlos. Dado que las herramientas asistentes coinciden en parte con las evaluadas, se declara la posible influencia de este hecho.

La selección final del contenido, las decisiones metodológicas, la planificación, la interpretación de los resultados, la revisión de las fuentes y las conclusiones del trabajo son responsabilidad del estudiante.

# Materiales y métodos

Para la realización del proyecto se empleará un entorno experimental controlado orientado al análisis de smart contracts Solidity. Las herramientas de IA previstas son ChatGPT, Gemini y Claude Code. Como analizadores especializados se utilizarán principalmente Slither y Mythril, junto con Python, Git/GitHub y un entorno Linux para automatizar el tratamiento y la trazabilidad de los resultados.

El conjunto de pruebas se seleccionará a partir de benchmarks públicos con vulnerabilidades etiquetadas. SmartBugs se considera una base especialmente adecuada porque fue diseñado para facilitar la ejecución y comparación de herramientas de análisis sobre contratos Solidity (Ferreira et al., 2020). Cada contrato incluido en el experimento deberá disponer de información suficiente para establecer un ground truth.

El procedimiento experimental consistirá en seleccionar los contratos, registrar su vulnerabilidad conocida, definir un prompt común, ejecutar cada herramienta, conservar las respuestas completas, normalizar las vulnerabilidades reportadas, contrastarlas con el ground truth, clasificarlas como TP/FP/FN/TN y calcular las métricas. Posteriormente se realizará una evaluación cualitativa de la explicación, severidad y mitigación propuesta.

La metodología, el dataset definitivo, las versiones de las herramientas y los criterios exactos de normalización se cerrarán durante las siguientes PEC para garantizar la reproducibilidad del estudio.

# Resultados

En el momento de elaboración de esta PEC todavía no se han ejecutado las pruebas experimentales, por lo que no se dispone de resultados definitivos. Este apartado se completará durante las fases de desarrollo y validación.

Se prevé obtener para cada herramienta el número de vulnerabilidades detectadas, TP, FP, FN, precision, recall, F1-score, consistencia entre ejecuciones y una valoración cualitativa de las explicaciones y medidas de mitigación. La Tabla 10 se incluye únicamente como estructura prevista y no contiene resultados ficticios.

Métricas previstas. Los valores se completarán después de ejecutar el experimento; no se incluyen resultados estimados o ficticios en esta PEC.

| Herramienta | Precision | Recall | F1-score | FP | FN | Consistencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| Gemini | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| Claude Code | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| Slither | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | N/A |
| Mythril | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | N/A |

Tabla 10. Estructura prevista para la comparación cuantitativa de las herramientas.

# Conclusiones y trabajos futuros

En esta fase inicial todavía no es posible formular conclusiones sobre la eficacia de las herramientas, puesto que las pruebas experimentales no se han ejecutado. Las conclusiones finales deberán determinar si la IA generativa permite detectar vulnerabilidades con una precisión útil, qué diferencias existen entre herramientas, qué vulnerabilidades presentan mayor o menor dificultad y qué grado de consistencia muestran los modelos.

También se comparará el rendimiento con Slither y Mythril y se valorará si la capacidad de generar explicaciones proporciona un valor adicional. La hipótesis inicial se aceptará, rechazará o matizará en función de las evidencias obtenidas.

Asimismo, se evaluará si los impactos previstos en el apartado 1.3 (sostenibilidad, ética y diversidad) se han materializado, se han mitigado o han aparecido otros no previstos, y se revisará el cumplimiento de los criterios de éxito de la Tabla 2.

Entre las limitaciones que deberán considerarse se encuentran el tamaño del dataset, la selección de vulnerabilidades, la dependencia respecto a los prompts, los cambios de versión de los modelos y la naturaleza probabilística de sus respuestas.

Como posibles líneas futuras se contemplan la incorporación de nuevos modelos, benchmarks de mayor tamaño, sistemas multiagente, técnicas de Retrieval-Augmented Generation, integración automática entre LLM y analizadores estáticos, estudio de otros lenguajes de smart contracts y evaluación sobre contratos reales previamente auditados.

# Glosario

A continuación se definen los principales términos y acrónimos utilizados en la memoria.

AI / IA: Inteligencia Artificial.

LLM: Large Language Model.

Blockchain: Registro distribuido en el que las transacciones se almacenan en bloques enlazados criptográficamente.

Smart contract: Programa ejecutado en una blockchain que implementa automáticamente determinadas reglas.

Solidity: Lenguaje de programación utilizado principalmente para desarrollar smart contracts compatibles con Ethereum.

EVM: Ethereum Virtual Machine.

Reentrancy: Vulnerabilidad que permite reentrar en una función antes de que finalice correctamente el estado de una ejecución previa.

Static Analysis: Técnica que analiza código sin necesidad de ejecutarlo.

True Positive (TP): Vulnerabilidad existente correctamente detectada.

False Positive (FP): Vulnerabilidad reportada que no existe según el ground truth.

False Negative (FN): Vulnerabilidad existente que no ha sido detectada.

Precision: Proporción de detecciones positivas que son correctas.

Recall: Proporción de vulnerabilidades existentes que han sido detectadas.

F1-score: Media armónica entre precision y recall.

Ground truth: Información de referencia considerada correcta frente a la que se comparan los resultados.

Prompt: Instrucción proporcionada a un modelo de inteligencia artificial generativa.

Agente de código: Herramienta basada en un modelo de lenguaje que, además de responder, lee ficheros, ejecuta comandos y encadena acciones de forma autónoma.

Línea base (baseline): Herramienta o procedimiento de referencia, aquí los analizadores Slither y Mythril, con el que se comparan los resultados de la IA generativa.

Contaminación de datos: Solapamiento entre los datos de evaluación y los de entrenamiento de un modelo, que puede sobrestimar su rendimiento.

Divulgación coordinada: Práctica de notificar una vulnerabilidad a sus responsables antes de hacerla pública.

# Bibliografía

Atzei, N., Bartoletti, M., & Cimoli, T. (2017). A survey of attacks on Ethereum smart contracts (SoK). In Principles of Security and Trust (POST 2017) (pp. 164–186). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54455-6_8

Chen, C., Su, J., Chen, J., Wang, Y., Bi, T., Yu, J., Wang, Y., Lin, X., Chen, T., & Zheng, Z. (2025). When ChatGPT meets smart contract vulnerability detection: How far are we? ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 34(4), Article 100, 1–30. https://doi.org/10.1145/3702973

ConsenSys. (2023). Mythril: Security analysis tool for EVM bytecode [Software]. GitHub. Recuperado el 8 de octubre de 2026 de https://github.com/Consensys/mythril

David, I., Zhou, L., Qin, K., Song, D., Cavallaro, L., & Gervais, A. (2023). Do you still need a manual smart contract audit? arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.12338

Durieux, T., Ferreira, J. F., Abreu, R., & Cruz, P. (2020). Empirical review of automated analysis tools on 47,587 Ethereum smart contracts. In Proceedings of the ACM/IEEE 42nd International Conference on Software Engineering (ICSE) (pp. 530–541). https://doi.org/10.1145/3377811.3380364

Feist, J., Grieco, G., & Groce, A. (2019). Slither: A static analysis framework for smart contracts. In 2019 IEEE/ACM 2nd International Workshop on Emerging Trends in Software Engineering for Blockchain (WETSEB) (pp. 8–15). https://doi.org/10.1109/WETSEB.2019.00008

Ferreira, J. F., Cruz, P., Durieux, T., & Abreu, R. (2020). SmartBugs: A framework to analyze Solidity smart contracts. In 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE) (pp. 1349–1352). https://doi.org/10.1145/3324884.3415298

Hu, S., Huang, T., İlhan, F., Tekin, S. F., & Liu, L. (2023). Large language model-powered smart contract vulnerability detection: New perspectives. In 2023 IEEE International Conference on Trust, Privacy and Security in Intelligent Systems and Applications (TPS-ISA) (pp. 297–306). IEEE. https://arxiv.org/abs/2310.01152

Ince, P., Yu, J., Liu, J. K., & Du, X. (2025). Generative large language model usage in smart contract vulnerability detection. arXiv. https://arxiv.org/abs/2504.04685

Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1). https://sdgs.un.org/2030agenda

Peng, C., Wu, L., & Zhou, Y. (2026). Re-evaluating EVMbench: Are AI agents ready for smart contract security? arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.10795

Sun, Y., Wu, D., Xue, Y., Liu, H., Wang, H., Xu, Z., Xie, X., & Liu, Y. (2024). GPTScan: Detecting logic vulnerabilities in smart contracts by combining GPT with program analysis. In Proceedings of the 46th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE ’24). ACM. https://doi.org/10.1145/3597503.3639117

Universitat Oberta de Catalunya. (2022). ¿Cómo incorporar la competencia “Comportamiento ético y global” al Trabajo Final (TF)? UOC.

Wang, J., Bigger, A., Xu, X., Lin, J. W., Applebaum, A., Patwardhan, T., Yukseloglu, A., & Watkins, O. (2026). EVMbench: Evaluating AI agents on smart contract security. arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.04915

Xiao, W., Killian, C., Sleight, H., Chan, A., Carlini, N., & Peng, A. (2025, 1 de diciembre). AI agents find $4.6M in blockchain smart contract exploits. Anthropic. https://www.anthropic.com/research/smart-contracts

# Anexos

En la PEC 1 todavía no es necesario incorporar todos los anexos, pero se prevé utilizar esta sección para conservar evidencias y material que permita reproducir el experimento sin sobrecargar el cuerpo principal de la memoria.

### Anexo A. Contratos utilizados

Listado de smart contracts incluidos en el conjunto de pruebas, junto con su procedencia y vulnerabilidad conocida.

### Anexo B. Clasificación de vulnerabilidades

Tabla con contrato, categoría de vulnerabilidad, localización, severidad y fuente del benchmark.

### Anexo C. Prompts utilizados

Texto completo de las instrucciones empleadas con cada herramienta de IA generativa.

### Anexo D. Respuestas generadas

Respuestas completas obtenidas mediante ChatGPT, Gemini y Claude Code o referencia al repositorio donde se conserven.

### Anexo E. Resultados de analizadores tradicionales

Salidas completas de Slither y Mythril y parámetros de ejecución.

### Anexo F. Dataset consolidado

Dataset con contrato, vulnerabilidad real, herramienta, detección reportada, clasificación TP/FP/FN/TN, explicación y mitigación.

### Anexo G. Scripts de análisis

Scripts utilizados para normalizar resultados, calcular métricas y generar tablas o gráficos.